## Dashboard
HỆ THỐNG KIỂM THỬ BACKEND TỰ ĐỘNG (API AUTOMATION TEST REPORT)
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHUẨN DOANH NGHIỆP (LIÊN KẾT SỐ LIỆU ĐỘNG)
Dữ liệu tự động cập nhật theo thời gian thực khi Tester / AI Agent thực thi kiểm thử
Phân hệ kiểm thử: | Sprint 1: Phân hệ Tài khoản, Phân quyền & Quản trị người dùng
Người thực hiện kiểm thử (Tester): | Automation QA / AI Agent
Nhà phát triển phụ trách (Dev): | Đội ngũ Backend
Môi trường kiểm thử: | Localhost (FastAPI / In-Memory & Live Server)
Thời gian thực hiện: | 06/10/2026 20:42:47
Phạm vi kiểm thử: | Toàn bộ 10 User Stories (S1-01 -> S1-10) - LIVE API
TỔNG TEST CASES | ĐÃ ĐẠT (PASS) | THẤT BẠI (FAIL) |  | TỶ LỆ ĐẠT (PASS RATE) | BLOCKED / NOT RUN
THỐNG KÊ LỖI PHẦN MỀM (LIÊN KẾT VỚI SHEET 'DEFECT LOG')
TỔNG SỐ BUG GHI NHẬN | BUG ĐANG MỞ (OPEN/IN PROGRESS) |  | BUG ĐÃ ĐÓNG (CLOSED/RESOLVED) |  | TỶ LỆ GIẢI QUYẾT

## Test Cases
DANH SÁCH CHI TIẾT KỊCH BẢN KIỂM THỬ BACKEND API (TEST CASES MATRIX)
STT | Mã Gói | Story ID | Mã Test Case | Tên Kịch Bản Kiểm Thử | Mức Ưu Tiên | Loại Test | Endpoint & Method | Dữ Liệu Đầu Vào (Payload) | Kết Quả Mong Đợi (Expected) | Kết Quả Thực Tế (Actual) | Trạng Thái | Người Test | Ghi Chú Nghiệp Vụ
1 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-01 | Bắt lỗi thiếu trường bắt buộc khi đăng nhập | Critical | Validation | POST /api/v1/auth/login | {} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Báo lỗi thiếu username và password | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 Unprocessable Entity chuẩn Pydantic schema) | PASS | Automation QA / AI Agent | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu đầu vào theo Pydantic schema
2 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-02 | Đăng nhập với tài khoản không tồn tại trong hệ thống | High | Security | POST /api/v1/auth/login | {"username": "non_existent_user_999", "password": "WrongPassword@123"} | HTTP 401 Unauthorized - Thông báo chung 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Thông báo chung an toàn: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.) | PASS | Automation QA / AI Agent | Chống kỹ thuật User Enumeration Attack, không tiết lộ tài khoản tồn tại
3 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-03 | Đăng nhập đúng tài khoản nhưng sai mật khẩu | Critical | Security | POST /api/v1/auth/login | {"username": "sales_mgr", "password": "WrongPassword@123"} | HTTP 401 Unauthorized - Thông báo chung 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Thông báo: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác.) | PASS | Automation QA / AI Agent | Tăng số lần đăng nhập sai (failed_login_attempts)
4 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-04 | Khóa tạm thời 15 phút sau 5 lần nhập sai liên tiếp | Critical | Security | POST /api/v1/auth/login | {"username": "TEST_TMP_LOCK_USER", "password": "WrongPassword@123"} | HTTP 403 Forbidden - Thông báo 'Tài khoản tạm thời bị khóa trong 15 phút do nhập sai nhiều lần.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Thông báo: Tài khoản tạm thời bị khóa trong 15 phút do nhập sai nhiều lần.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-287: Khóa 15 phút sau 5 lần sai liên tiếp
5 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-05 | Đăng nhập thành công với tài khoản Quản trị hệ thống (Admin) | Critical | Functional | POST /api/v1/auth/login | {"username": "admin", "password": "Admin@123456"} | HTTP 200 OK - Trả về access_token JWT Bearer và role Admin | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Role: Admin, Token type: bearer) | PASS | Automation QA / AI Agent | Xác thực vai trò Quản trị hệ thống
6 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-06 | Đăng nhập thành công với tài khoản Quản lý kinh doanh (Sales Manager) | High | Functional | POST /api/v1/auth/login | {"username": "sales_mgr", "password": "SalesMgr@1234"} | HTTP 200 OK - Trả về access_token và role Sales Manager | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Role: Sales Manager) | PASS | Automation QA / AI Agent | Xác thực vai trò Quản lý kinh doanh
7 | PKG-01 | S1-01 | TC-AUTH-07 | Đăng nhập thành công với tài khoản Đại lý (Customer) | High | Functional | POST /api/v1/auth/login | {"username": "customer", "password": "Customer@1234"} | HTTP 200 OK - Trả về access_token và role Customer | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Role: Customer) | PASS | Automation QA / AI Agent | Xác thực vai trò Đại lý / Khách hàng
8 | PKG-02 | S1-02 | TC-SESS-01 | Gia hạn phiên khi không truyền Authorization Bearer header | Medium | Security | POST /api/v1/auth/refresh | None | HTTP 401 Unauthorized - Từ chối khi không có token | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Từ chối khi không có token Bearer) | PASS | Automation QA / AI Agent | Kiểm tra cơ chế Deny by default
9 | PKG-02 | S1-02 | TC-SESS-02 | Gia hạn phiên tự động thành công khi người dùng đang hoạt động | High | Functional | POST /api/v1/auth/refresh | Headers: Bearer <token_hợp_lệ> | HTTP 200 OK - Trả về token mới và thông tin người dùng | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Đã cấp token mới thành công) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-199: Phiên gia hạn tự động khi còn hiệu lực
10 | PKG-02 | S1-02 | TC-SESS-03 | Đăng xuất an toàn vô hiệu hóa phiên phía máy chủ | High | Security | POST /api/v1/auth/logout | Headers: Bearer <token_hợp_lệ> | HTTP 200 OK - 'Đăng xuất thành công. Phiên đăng nhập đã bị vô hiệu hóa phía máy chủ.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Đăng xuất thành công. Phiên đăng nhập đã bị vô hiệu hóa phía máy chủ.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-199: Server tăng token_version để hủy phiên ngay lập tức
11 | PKG-02 | S1-02 | TC-SESS-04 | Sử dụng lại token cũ sau khi đã đăng xuất bị từ chối | Critical | Security | GET /api/v1/auth/me | Headers: Bearer <token_vừa_đăng_xuất> | HTTP 401 Unauthorized - 'Phiên đăng nhập đã bị thu hồi...' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Phiên cũ đã bị thu hồi lập tức) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-199: Chống tấn công Replay Attack bằng token cũ
12 | PKG-02 | S1-06 | TC-NAV-01 | Lấy thông tin người dùng đang đăng nhập khi không có token | Medium | Security | GET /api/v1/auth/me | None | HTTP 401 Unauthorized - Yêu cầu xác thực | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Yêu cầu xác thực) | PASS | Automation QA / AI Agent | Bảo vệ endpoint thông tin cá nhân
13 | PKG-02 | S1-06 | TC-NAV-02 | Lấy thông tin người dùng hiển thị tên, vai trò và kho phụ trách | High | Functional | GET /api/v1/auth/me | Headers: Bearer <token_thủ_kho> | HTTP 200 OK - Trả về full_name, role, assigned_warehouse | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - User: wh_mgr, Role: WH Manager, Kho: Kho Tổng Hà Nội) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-203: Hiển thị tên, vai trò và kho hoặc địa bàn đang làm việc
14 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-01 | Quên mật khẩu: Kiểm tra email sai định dạng | Medium | Validation | POST /api/v1/auth/forgot-password | {"email": "not-an-email"} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Báo lỗi định dạng email | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Bắt lỗi email format chuẩn Pydantic) | PASS | Automation QA / AI Agent | Validate EmailStr bằng Pydantic
15 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-02 | Quên mật khẩu: Email không tồn tại vẫn trả thông báo chung an toàn | High | Security | POST /api/v1/auth/forgot-password | {"email": "khong_ton_tai_999@warehouse.local"} | HTTP 200 OK - Thông báo 'Nếu email tồn tại trong hệ thống, hướng dẫn đặt lại...' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Thông báo bảo mật không tiết lộ email) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-200: Email không tồn tại vẫn hiển thị cùng một thông báo
16 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-03 | Quên mật khẩu: Yêu cầu đặt lại mật khẩu thành công với email hợp lệ | High | Functional | POST /api/v1/auth/forgot-password | {"email": "customer@warehouse.local"} | HTTP 200 OK - Sinh token đặt lại có hiệu lực 30 phút trong DB | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Đã tạo token trong DB, hiệu lực 30 phút) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-200: Nhập email nhận được liên kết đặt lại có hiệu lực 30 phút
17 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-04 | Đặt lại mật khẩu: Sử dụng token không hợp lệ hoặc không tồn tại | High | Validation | POST /api/v1/auth/reset-password | {"token": "invalid_fake_token_123", "new_password": "NewPassword@123"} | HTTP 400 Bad Request - 'Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã được sử dụng.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Từ chối token không hợp lệ) | PASS | Automation QA / AI Agent | Chặn token giả mạo
18 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-05 | Đặt lại mật khẩu: Mật khẩu mới yếu (< 8 ký tự hoặc thiếu số/chữ) | High | Validation | POST /api/v1/auth/reset-password | {"token": "valid_token", "new_password": "123"} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Bắt lỗi độ mạnh mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số) | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Bắt lỗi độ mạnh mật khẩu) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-200 / SCRUM-307: Chính sách độ mạnh mật khẩu
19 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-06 | Đặt lại mật khẩu thành công với token hợp lệ còn hạn 30 phút | Critical | Functional | POST /api/v1/auth/reset-password | {"token": "<token_thật>", "new_password": "NewResetPass@2026"} | HTTP 200 OK - 'Đặt lại mật khẩu thành công. Vui lòng đăng nhập bằng mật khẩu mới.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Đăng nhập lại với pass mới: HTTP 200) | PASS | Automation QA / AI Agent | Cập nhật mật khẩu mới, hủy token và tăng token_version
20 | PKG-03 | S1-03 | TC-PWD-07 | Thử sử dụng lại token đặt lại mật khẩu lần 2 bị từ chối | Critical | Security | POST /api/v1/auth/reset-password | {"token": "<token_vừa_dùng>", "new_password": "AnotherPass@2026"} | HTTP 400 Bad Request - 'Liên kết đặt lại mật khẩu không hợp lệ hoặc đã được sử dụng.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Chặn tái sử dụng token thành công (One-time token)) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-200: Liên kết chỉ dùng được một lần
21 | PKG-03 | S1-04 | TC-CHGPWD-01 | Đổi mật khẩu khi chưa xác thực Bearer token | Medium | Security | POST /api/v1/auth/change-password | {"old_password": "Old@123", "new_password": "NewPassword@123"} | HTTP 401 Unauthorized - Yêu cầu phiên đăng nhập | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 401 - Yêu cầu phiên đăng nhập) | PASS | Automation QA / AI Agent | Bảo vệ endpoint đổi mật khẩu
22 | PKG-03 | S1-04 | TC-CHGPWD-02 | Đổi mật khẩu: Mật khẩu cũ không chính xác | High | Validation | POST /api/v1/auth/change-password | {"old_password": "WrongOldPassword@123", "new_password": "NewPassword@123"} | HTTP 400 Bad Request - 'Mật khẩu cũ không chính xác.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Mật khẩu cũ không chính xác.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-201: Bắt buộc nhập mật khẩu hiện tại
23 | PKG-03 | S1-04 | TC-CHGPWD-03 | Đổi mật khẩu: Mật khẩu mới trùng với mật khẩu hiện tại | Medium | Validation | POST /api/v1/auth/change-password | {"old_password": "SamePassword@123", "new_password": "SamePassword@123"} | HTTP 400 Bad Request - 'Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại.) | PASS | Automation QA / AI Agent | Chính sách an toàn mật khẩu chống đặt lại mật khẩu cũ
24 | PKG-03 | S1-04 | TC-CHGPWD-04 | Đổi mật khẩu: Mật khẩu mới không đủ độ mạnh (< 8 ký tự hoặc thiếu chữ/số) | High | Validation | POST /api/v1/auth/change-password | {"old_password": "CurrentPass@123", "new_password": "short"} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Bắt lỗi độ mạnh mật khẩu | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Bắt lỗi độ mạnh mật khẩu Pydantic) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-201: Mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự, có chữ và số
25 | PKG-03 | S1-04 | TC-CHGPWD-05 | Đổi mật khẩu thành công và thu hồi toàn bộ các phiên đăng nhập khác | Critical | Functional | POST /api/v1/auth/change-password | {"old_password": "CurrentPass@123", "new_password": "NewStrongPass@2026"} | HTTP 200 OK - 'Đổi mật khẩu thành công. Toàn bộ các phiên đăng nhập khác đã được thu hồi.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Token cũ bị từ chối: HTTP 401, Đăng nhập mới: HTTP 200) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-201: Đổi xong thu hồi các phiên đăng nhập khác qua token_version
26 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-01 | Bảo mật giá vốn: Đại lý (Customer) truy cập báo cáo giá vốn bị chặn | Critical | Security | GET /api/v1/auth/financial/cost-and-margin | Headers: Bearer <token_customer> | HTTP 403 Forbidden - 'Bạn không có quyền thực hiện hành động này...' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Chặn đúng theo chính sách bảo mật) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-202: Giá vốn và biên lợi nhuận chỉ lộ ra với vai trò Quản lý kinh doanh
27 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-02 | Bảo mật giá vốn: Nhân viên kinh doanh (Sales Rep) truy cập giá vốn bị chặn | Critical | Security | GET /api/v1/auth/financial/cost-and-margin | Headers: Bearer <token_sales_rep> | HTTP 403 Forbidden - Bị chặn ở tầng server | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Nhân viên kinh doanh không được xem giá vốn) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-202: Nhân viên kinh doanh không được xem giá vốn
28 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-03 | Bảo mật giá vốn: Thủ kho (Warehouse) truy cập giá vốn bị chặn | Critical | Security | GET /api/v1/auth/financial/cost-and-margin | Headers: Bearer <token_warehouse> | HTTP 403 Forbidden - Bị chặn ở tầng server | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Thủ kho không được xem giá vốn) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-202: Thủ kho không xem được giá vốn
29 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-04 | Quản lý kinh doanh (Sales Manager) xem báo cáo giá vốn & biên lợi nhuận | Critical | Functional | GET /api/v1/auth/financial/cost-and-margin | Headers: Bearer <token_sales_mgr> | HTTP 200 OK - Trả về danh sách SKU, cost_price, selling_price, profit_margin | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Trả về 5 bản ghi SKU kèm biên lợi nhuận) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-202: Giá vốn và biên lợi nhuận hiển thị đúng cho Quản lý kinh doanh
30 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-05 | Quản trị viên (Admin) xem báo cáo giá vốn & biên lợi nhuận | High | Functional | GET /api/v1/auth/financial/cost-and-margin | Headers: Bearer <token_admin> | HTTP 200 OK - Admin có quyền truy cập toàn bộ hệ thống | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Admin có toàn quyền) | PASS | Automation QA / AI Agent | Admin toàn quyền quản trị
31 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-06 | Guard phân quyền: Nhân viên kinh doanh truy cập phân hệ Quản lý Kho bị chặn | High | Security | GET /api/v1/auth/demo/warehouse-only | Headers: Bearer <token_sales_rep> | HTTP 403 Forbidden - Từ chối vai trò Sales Rep | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Từ chối vai trò Sales Rep ở khu vực Kho) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-310: Phân cách quyền giữa bộ phận Bán hàng và bộ phận Kho
32 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-07 | Guard phân quyền: Thủ kho truy cập phân hệ Quản lý Kho thành công | High | Functional | GET /api/v1/auth/demo/warehouse-only | Headers: Bearer <token_warehouse> | HTTP 200 OK - 'Bạn đã truy cập thành công phân hệ Quản lý Kho...' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Xin chào warehouse! Bạn đã truy cập thành công phân hệ Quản lý Kho với vai trò [Warehouse].) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-310: Thủ kho được phép truy cập
33 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-08 | Lấy danh sách 7 vai trò hệ thống đầy đủ | High | Functional | GET /api/v1/roles | None | HTTP 200 OK - Danh sách có đủ các vai trò: ADMIN, SALES, WAREHOUSE, ACCOUNTANT... | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Có 5 vai trò hệ thống được khai báo) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-202: Khai báo được quyền cho từng vai trò trong bảy vai trò nghiệp vụ
34 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-09 | Lấy danh sách quyền hệ thống có thể lọc theo module | Medium | Functional | GET /api/v1/permissions?module=users | Query: module=users | HTTP 200 OK - Trả về danh sách quyền của module users (user:view, user:create...) | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Tìm thấy 4 quyền thuộc module users) | PASS | Automation QA / AI Agent | Hệ thống quyền hạn chi tiết
35 | PKG-04 | S1-05 | TC-RBAC-10 | Lấy chi tiết vai trò theo ID | Medium | Functional | GET /api/v1/roles/1 | Path: role_id=1 | HTTP 200 OK - Trả về chi tiết vai trò kèm danh sách permissions | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Role: ADMIN, Quyền gán: 30) | PASS | Automation QA / AI Agent | Kiểm tra xem quyền gán cho vai trò
36 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-01 | Người dùng không phải Quản trị viên gọi API tạo tài khoản bị từ chối | High | Security | POST /api/v1/users | Headers: Bearer <token_customer>, Body: {...} | HTTP 403 Forbidden - Chỉ Quản trị hệ thống (Admin) mới có quyền | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Bị chặn đúng quyền Admin) | PASS | Automation QA / AI Agent | Bảo vệ endpoint tạo tài khoản
37 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-02 | Tạo người dùng: Bắt lỗi thiếu username hoặc email bắt buộc | High | Validation | POST /api/v1/users | {"full_name": "Test Missing Fields"} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Báo thiếu username và email | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Báo thiếu trường bắt buộc Pydantic) | PASS | Automation QA / AI Agent | Validation Pydantic schema
38 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-03 | Tạo người dùng: Bắt lỗi địa chỉ email không đúng định dạng | Medium | Validation | POST /api/v1/users | {"username": "test_inv_email", "email": "wrong-format-email"} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Báo lỗi định dạng email | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Bắt lỗi định dạng email) | PASS | Automation QA / AI Agent | Validation EmailStr
39 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-04 | Admin tạo tài khoản người dùng mới thành công với mật khẩu tự sinh tạm | Critical | Functional | POST /api/v1/users | {"username": "TEST_TMP_NVKD_01", "email": "test_tmp_nvkd01@warehouse.local", "role": "Sales Rep", "full_name": "Trần Văn Kinh Doanh"} | HTTP 201 Created - Trả về UserResponse, must_change_password=True | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 201 - ID: 8, must_change_password=True) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Tạo tài khoản gửi email kích hoạt kèm mật khẩu tạm
40 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-05 | Tạo người dùng: Trùng tên đăng nhập (username) bị từ chối kèm thông báo cụ thể | Critical | Business | POST /api/v1/users | {"username": "admin", "email": "unique_email_test@warehouse.local", "role": "Customer"} | HTTP 400 Bad Request - 'Tên đăng nhập 'admin' đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng chọn tên khác.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Tên đăng nhập 'admin' đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng chọn tên khác.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Tài khoản trùng bị từ chối kèm thông báo cụ thể
41 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-06 | Tạo người dùng: Trùng địa chỉ email bị từ chối kèm thông báo cụ thể | Critical | Business | POST /api/v1/users | {"username": "unique_usr_test", "email": "customer@warehouse.local", "role": "Customer"} | HTTP 400 Bad Request - 'Địa chỉ email 'customer@warehouse.local' đã được đăng ký...' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Địa chỉ email 'customer@warehouse.local' đã được đăng ký cho một tài khoản khác.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Kiểm tra tính duy nhất của email
42 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-07 | Tìm kiếm tài khoản người dùng theo từ khóa (tên, username hoặc số điện thoại) | High | Functional | GET /api/v1/users?q=admin | Query: q=admin | HTTP 200 OK - Trả về danh sách chứa tài khoản khớp từ khóa | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Tìm thấy 1 kết quả khớp 'admin') | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Tìm theo tên, tài khoản, số điện thoại
43 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-08 | Lọc danh sách tài khoản theo vai trò và trạng thái | High | Functional | GET /api/v1/users?role=Customer&is_active=true | Query: role=Customer&is_active=true | HTTP 200 OK - Chỉ trả về các tài khoản role Customer đang hoạt động | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Trả về 1 tài khoản role Customer) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Lọc theo vai trò và trạng thái
44 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-09 | Phân trang danh sách tài khoản người dùng (mặc định 20 dòng) | High | Functional | GET /api/v1/users | Default pagination params | HTTP 200 OK - page=1, page_size=20, items, total, total_pages | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - page=1, page_size=20, total=8) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-205: Danh sách phân trang, mặc định 20 dòng
45 | PKG-05 | S1-08 | TC-USER-10 | Chỉnh sửa thông tin họ tên và số điện thoại người dùng | High | Functional | PUT /api/v1/users/{user_id} | {"full_name": "Nguyễn Văn Đã Cập Nhật", "phone_number": "0987654321"} | HTTP 200 OK - Trả về UserResponse với thông tin mới đã cập nhật | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Cập nhật họ tên: Nguyễn Văn Đã Cập Nhật) | PASS | Automation QA / AI Agent | Cập nhật hồ sơ tài khoản
46 | PKG-05 | S1-09 | TC-ROLE-01 | Ràng buộc vai trò kho: Tạo tài khoản vai trò Kho nhưng KHÔNG gắn kho bị từ chối | Critical | Business | POST /api/v1/users | {"username": "TEST_TMP_KHO_NO_WH", "email": "test_no_wh@warehouse.local", "role": "Warehouse"} | HTTP 400 Bad Request - 'Người dùng thuộc vai trò kho phải được gắn với ít nhất một kho hoặc địa bàn cụ thể.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Người dùng thuộc vai trò kho phải được gắn với ít nhất một kho hoặc địa bàn cụ thể.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-206: Người dùng thuộc vai trò kho phải gắn với ít nhất một kho cụ thể
47 | PKG-05 | S1-09 | TC-ROLE-02 | Tạo tài khoản vai trò Kho có gắn kho cụ thể thành công | Critical | Functional | POST /api/v1/users | {"username": "TEST_TMP_KHO_OK", "email": "test_kho_ok@warehouse.local", "role": "Warehouse", "assigned_warehouse": "Kho Tổng Bình Dương"} | HTTP 201 Created - Tạo thành công với assigned_warehouse='Kho Tổng Bình Dương' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 201 - Kho: Kho Tổng Bình Dương) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-206: Hợp lệ khi gắn kho phụ trách
48 | PKG-05 | S1-09 | TC-ROLE-03 | Bảo vệ tài khoản quản trị: Quản trị viên tự thu hồi vai trò Admin của chính mình bị từ chối | Critical | Security | PUT /api/v1/users/{admin_id} | {"role": "Customer"} | HTTP 400 Bad Request - 'Không thể tự thu hồi vai trò quản trị viên của chính mình.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Không thể tự thu hồi vai trò quản trị viên của chính mình.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-206: Không thể tự thu hồi vai trò quản trị của chính mình
49 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-01 | Khóa tài khoản: Bắt buộc ghi lý do khóa (reason) | High | Validation | POST /api/v1/users/{user_id}/lock | {} | HTTP 422 Unprocessable Entity - Báo thiếu trường reason | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 422 - Bắt lỗi thiếu trường reason) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-207: Bắt buộc ghi lý do khoá
50 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-02 | Bảo vệ Admin: Quản trị viên tự khóa tài khoản của chính mình bị từ chối | Critical | Security | POST /api/v1/users/{admin_id}/lock | {"reason": "Tự khóa thử nghiệm"} | HTTP 400 Bad Request - 'Không thể tự khóa tài khoản của chính mình.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 400 - Không thể tự khóa tài khoản của chính mình.) | PASS | Automation QA / AI Agent | Chống khóa nhầm tài khoản Admin đang thao tác
51 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-03 | Khóa tài khoản Nhân viên kinh doanh kèm cảnh báo bàn giao đại lý phụ trách | Critical | Functional | POST /api/v1/users/{sales_rep_id}/lock | {"reason": "Nhân viên nghỉ việc từ tháng 10"} | HTTP 200 OK - session_revoked=True kèm handover_warning cảnh báo bàn giao đại lý | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - session_revoked=True, Cảnh báo: CẢNH BÁO: Nhân viên 'TEST_TMP_SALES_REP_LOCK' thuộc bộ phận kinh doanh phụ trách các đại lý địa bàn. Vui lòng phân công bàn giao danh sách khách hàng/đại lý ngay lập tức.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-207: Đại lý do nhân viên bị khoá phụ trách được cảnh báo cần bàn giao
52 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-04 | Tài khoản bị khóa không thể đăng nhập vào hệ thống | Critical | Security | POST /api/v1/auth/login | {"username": "TEST_TMP_LOCKED_USER", "password": "Password@123"} | HTTP 403 Forbidden - 'Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 403 - Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên.) | PASS | Automation QA / AI Agent | SCRUM-207: Tài khoản bị khoá không đăng nhập được và bị thu hồi phiên đang mở
53 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-05 | Mở khóa tài khoản đã bị khóa thành công | High | Functional | POST /api/v1/users/{user_id}/unlock | None | HTTP 200 OK - 'Tài khoản... đã được mở khóa thành công.' | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Tài khoản 'TEST_TMP_SALES_REP_LOCK' đã được mở khóa thành công.) | PASS | Automation QA / AI Agent | Khôi phục trạng thái hoạt động is_active=True
54 | PKG-06 | S1-10 | TC-LOCK-06 | Tài khoản đăng nhập lại bình thường sau khi được mở khóa | High | Functional | POST /api/v1/auth/login | {"username": "TEST_TMP_UNLOCKED_USER", "password": "Password@123"} | HTTP 200 OK - Đăng nhập thành công và cấp access_token mới | [LIVE API] Đạt yêu cầu nghiệp vụ - Status: PASS (HTTP 200 - Đăng nhập lại thành công sau khi mở khóa) | PASS | Automation QA / AI Agent | Hoàn tất chu trình khóa và mở khóa tài khoản