🗂️ Jira Workflow – Quản lý Công việc

Dự án: Hệ thống Bán hàng & Kho (OMS) — K13C4 · T9/2026

🗂️ Hướng dẫn Quản lý Công việc với Jira

Dự án: OMS K13C4 · Tech Stack: React + TypeScript / Python FastAPI / MySQL

Mục lục

[Cấu hình dự án ban đầu](#1-cấu-hình-dự-án-ban-đầu)

[Hệ thống phân cấp Issue](#2-hệ-thống-phân-cấp-issue)

[Component – Phân chia theo Stack](#3-component--phân-chia-theo-stack)

[Label – Gắn nhãn thông minh](#4-label--gắn-nhãn-thông-minh)

[Cách tạo Story đúng chuẩn](#5-cách-tạo-story-đúng-chuẩn)

[Cách tách Task từ Story](#6-cách-tách-task-từ-story)

[Quy trình Sprint (Scrum Workflow)](#7-quy-trình-sprint-scrum-workflow)

[Cột Board & Trạng thái Issue](#8-cột-board--trạng-thái-issue)

[Quy tắc phân công (Assignment Rules)](#9-quy-tắc-phân-công-assignment-rules)

[Luồng làm việc hàng ngày](#10-luồng-làm-việc-hàng-ngày)

[Những lỗi thường gặp cần tránh](#11-những-lỗi-thường-gặp-cần-tránh)

1. Cấu hình dự án ban đầu

Thông tin dự án

Project Name  : OMS-K13C4

Project Key   : OMS

Project Type  : Scrum

Sprint length : 1 tuần

Cài đặt Story Points

Đơn vị: Story Point (theo Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8)

Story > 8 point → bắt buộc chẻ nhỏ (như DoD quy định)

Sub-task không cần story point — chỉ cần estimate giờ

2. Hệ thống phân cấp Issue

Epic  (Tính năng lớn, cả sprint hoặc nhiều sprint)

└── Story  (1 user story = 1 nhu cầu nghiệp vụ)

├── Task      (công việc kỹ thuật trong story)

├── Sub-task  (bước nhỏ trong Task)

└── Bug       (lỗi phát hiện khi test)

Mô tả từng loại

| Loại | Ai tạo | Khi nào | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| **Epic** | Team Lead / PO | Đầu dự án | `EP-01 Quản lý sản phẩm & bảng giá` |
| **Story** | PO / Team Lead | Sprint Planning | `S2-03 Nhân viên tạo danh mục SKU` |
| **Task** | Developer | Sau khi nhận Story | `[BE] API GET /products`, `[FE] Màn hình danh sách sản phẩm` |
| **Bug** | Tester / Dev | Khi phát hiện lỗi | `[BUG] Tồn kho bị âm khi 2 user cùng đặt` |
| **Sub-task** | Developer | Task quá phức tạp | `Viết unit test cho ProductService` |

3. Component – Phân chia theo Stack

Component trong Jira = nhãn kỹ thuật để phân loại task theo stack.

Đây là cách chính để tránh lộn xộn giữa FE và BE.

Tạo các Component sau trong Jira (Settings → Components):

| Component | Màu đề xuất | Ai nhận |
| --- | --- | --- |
| `Frontend` | 🔵 Xanh dương | Dev Frontend (React/TS) |
| `Backend` | 🟢 Xanh lá | Dev Backend (Python/FastAPI) |
| `Database` | 🟠 Cam | Dev Backend (schema, migration) |
| `DevOps` | ⚫ Xám | Team Lead / người phụ DevOps |
| `Testing` | 🟣 Tím | Tester hoặc Dev tự test |
| `Design` | 🩷 Hồng | Dev FE hoặc người làm UI/UX |

Cách gắn Component vào Task

Task: API tạo đơn hàng

→ Component: Backend

→ Assignee: Nguyễn Văn A (dev Python)

Task: Màn hình tạo đơn hàng

→ Component: Frontend

→ Assignee: Trần Thị B (dev React)

Task: Tạo bảng orders trong DB

→ Component: Database

→ Assignee: Nguyễn Văn A (dev Python)

4. Label – Gắn nhãn thông minh

Labels giúp lọc nhanh và báo cáo theo nhiều chiều.

Bộ Label chuẩn cho dự án OMS

| Nhóm | Label | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| **Ưu tiên kỹ thuật** | `critical-path` | Phải xong trước, task khác phụ thuộc |
|  | `tech-debt` | Nợ kỹ thuật cần trả sau |
|  | `performance` | Liên quan đến hiệu năng |
|  | `security` | Liên quan đến bảo mật, phân quyền |
| **Loại công việc** | `api` | Viết API endpoint |
|  | `ui` | Viết giao diện |
|  | `unit-test` | Viết unit test |
|  | `migration` | Tạo/sửa migration DB |
|  | `refactor` | Tái cấu trúc code |
| **Trạng thái đặc biệt** | `blocked` | Đang bị chặn, chờ người khác |
|  | `needs-review` | Cần review trước khi tiếp tục |
|  | `waiting-po` | Chờ PO xác nhận nghiệp vụ |

5. Cách tạo Story đúng chuẩn

Template Story

Title: [S{sprint}-{số}] {Tên ngắn gọn}

Ví dụ: [S2-03] Nhân viên tạo danh mục SKU với quy đổi đơn vị

--- DESCRIPTION ---

**User Story**

Là [vai trò], tôi muốn [hành động], để [giá trị].

**Acceptance Criteria** (tiêu chí chấp nhận)

✅ AC1: [mô tả điều kiện cụ thể, kiểm chứng được]

✅ AC2: ...

✅ AC3: ...

**Out of Scope** (không làm trong story này)

❌ ...

**Design / Mockup**

[Link Figma hoặc đính kèm ảnh]

**API liên quan** (nếu biết trước)

- POST /api/v1/products

- GET  /api/v1/products

**Ghi chú kỹ thuật**

[Các điểm cần chú ý, ràng buộc nghiệp vụ]

Ví dụ thực tế

Title: [S2-03] Nhân viên tạo SKU với đơn vị tính và quy đổi

User Story:

Là Nhân viên quản lý sản phẩm, tôi muốn tạo SKU mới kèm đơn vị tính

(thùng/lốc/lon) và tỷ lệ quy đổi, để hệ thống tự hiểu 1 thùng = bao nhiêu lon.

Acceptance Criteria:

✅ AC1: Form tạo SKU có trường: mã, tên, nhóm hàng, đơn vị cơ sở, đơn vị bán

✅ AC2: Mỗi đơn vị bán phải khai báo tỷ lệ quy đổi về đơn vị cơ sở

✅ AC3: Mã SKU không được trùng — hệ thống báo lỗi rõ ràng nếu trùng

✅ AC4: Tất cả tồn kho lưu theo đơn vị cơ sở, hiển thị theo đơn vị bán

Story Points: 5

Sprint: 2

Epic: EP-01 Quản lý sản phẩm & bảng giá

6. Cách tách Task từ Story

Đây là bước quan trọng nhất để tránh lộn xộn.

1 Story = nhiều Task, mỗi Task chỉ do 1 người làm.

Quy tắc tách Task

Story [S2-03]: Nhân viên tạo SKU

│

├── Task [BE] Thiết kế bảng products & product_units trong DB

│     Component: Database  |  Assignee: Dev A

│

├── Task [BE] API POST /api/v1/products – tạo SKU

│     Component: Backend   |  Assignee: Dev A

│

├── Task [BE] API GET /api/v1/products – danh sách + lọc

│     Component: Backend   |  Assignee: Dev A

│

├── Task [FE] Màn hình danh sách sản phẩm

│     Component: Frontend  |  Assignee: Dev B

│

├── Task [FE] Form tạo / chỉnh sửa SKU

│     Component: Frontend  |  Assignee: Dev B

│

└── Task [TEST] Viết unit test ProductService

Component: Testing   |  Assignee: Dev A

Tiêu đề Task chuẩn

[BE] {Mô tả kỹ thuật ngắn gọn}

[FE] {Mô tả kỹ thuật ngắn gọn}

[DB] {Mô tả schema/migration}

[TEST] {Viết test cho gì}

[DEVOPS] {Mô tả}

Ví dụ:

✅ [BE] API POST /api/v1/orders – tạo đơn hàng mới

✅ [FE] Component OrderForm – form nhập đơn hàng

✅ [DB] Migration tạo bảng orders và order_lines

✅ [TEST] Unit test OrderService.create_order()

❌ Làm phần đơn hàng

❌ Backend order

❌ Fix lỗi

7. Quy trình Sprint (Scrum Workflow)

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                   SPRINT PLANNING                    │

│  PO + Team Lead: chọn story từ Backlog vào Sprint   │

│  Dev: tách story → task, estimate giờ               │

│  Kết quả: Sprint Board đầy đủ task, rõ assignee     │

└──────────────────────┬──────────────────────────────┘

│

┌────────▼────────┐

│  DAILY STANDUP  │  (15 phút mỗi sáng)

│  Xem board Jira │

│  Cập nhật status│

└────────┬────────┘

│

┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐

│                 DEVELOPMENT WEEK                     │

│  Dev: kéo task → "In Progress" khi bắt đầu         │

│  Dev: kéo task → "In Review" khi mở PR             │

│  Dev: kéo task → "Done" sau khi PR được merge      │

└──────────────────────┬──────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐

│               SPRINT REVIEW / DEMO                  │

│  Demo story đã Done trên staging                   │

│  PO nghiệm thu từng Acceptance Criteria             │

└──────────────────────┬──────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────▼──────────────────────────────┐

│                SPRINT RETROSPECTIVE                  │

│  Đội nhìn lại: cái gì tốt, cái gì cần cải thiện   │

│  Velocity thực tế = tổng point story Done           │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

8. Cột Board & Trạng thái Issue

Cấu hình Board Columns

┌──────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐

│ BACKLOG  │  TO DO       │ IN PROGRESS │ IN REVIEW │   DONE   │

│          │              │             │           │          │

│ Story    │ Task đã      │ Task đang   │ PR đã mở, │ PR merge │

│ chưa vào │ được assign  │ được làm    │ chờ review│ CI xanh  │

│ sprint   │              │             │           │          │

└──────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘

Quy tắc di chuyển task trên board

| Hành động | Kéo sang cột |
| --- | --- |
| Bắt đầu làm task | `TO DO` → `IN PROGRESS` |
| Đẩy code, mở PR | `IN PROGRESS` → `IN REVIEW` |
| PR bị request changes | `IN REVIEW` → `IN PROGRESS` |
| PR được approve + merge | `IN REVIEW` → `DONE` |
| Phát hiện bị blocked | Gắn label `blocked`, comment lý do |

Nguyên tắc vàng: Mỗi người chỉ có tối đa 2 task "In Progress" cùng lúc.

Hoàn thành task cũ trước khi nhận task mới.

9. Quy tắc phân công (Assignment Rules)

Nguyên tắc phân chia

1 Story = 2 nhóm task song song (nếu đủ người):

└── Dev Backend  → làm task [BE] + [DB]  trước

└── Dev Frontend → làm task [FE]  sau khi có API

Không bao giờ để 1 người làm cả BE lẫn FE của cùng 1 story

→ mất đi lợi ích của code review chéo

Ví dụ phân công cho story [S4-01] Tạo đơn hàng

| Task | Component | Assignee | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| `[DB]` Migration bảng orders | Database | Dev A | — |
| `[BE]` API tạo đơn + kiểm tồn | Backend | Dev A | Sau DB |
| `[BE]` API GET danh sách đơn | Backend | Dev A | Sau DB |
| `[FE]` Form tạo đơn hàng | Frontend | Dev B | Sau khi có API mock |
| `[FE]` Danh sách đơn hàng | Frontend | Dev B | Sau khi có API thật |
| `[TEST]` Unit test OrderService | Testing | Dev A | Cùng lúc với BE |

Khi task phụ thuộc nhau

Trong Jira: Dùng tính năng "Link Issues"

Task [FE] Form tạo đơn   →  "is blocked by"  →  Task [BE] API tạo đơn

Trong thực tế:

Dev FE có thể bắt đầu với mock data / contract API đã định trước

Không cần chờ BE xong mới bắt đầu

10. Luồng làm việc hàng ngày

Sáng (Daily Standup – 15 phút)

Mỗi người trả lời 3 câu, nhìn vào board Jira:

1. "Hôm qua tôi đã làm gì?"

→ Kéo task đã xong sang "Done" (nếu chưa kéo)

2. "Hôm nay tôi sẽ làm gì?"

→ Kéo task sang "In Progress"

3. "Tôi đang bị blocked bởi cái gì?"

→ Gắn label "blocked", tag người liên quan trong comment

Trong ngày

Bắt đầu task

→ Kéo sang "In Progress"

→ Tạo nhánh Git theo convention: feature/S4-01-order-create

Đang làm

→ Log work (Time Tracking) nếu cần estimate velocity

→ Comment vào task nếu có phát hiện / quyết định kỹ thuật quan trọng

Mở PR

→ Kéo task sang "In Review"

→ Paste link PR vào comment của task trong Jira

PR được merge

→ Kéo task sang "Done"

→ Nếu đây là task cuối của Story → kéo Story sang "Done"

Cuối ngày

Trước 5:30 PM:

→ Cập nhật % hoàn thành (hoặc comment tiến độ) vào task đang làm

→ Gắn "blocked" nếu đang chờ ai đó

→ Ping reviewer nếu PR đã mở > 1 ngày chưa có review

11. Những lỗi thường gặp cần tránh

❌ Lỗi #1: Task quá chung chung

❌ Xấu:

Task: "Làm phần đơn hàng"

→ Không rõ làm gì, ai làm, khi nào xong

✅ Tốt:

Task: "[BE] API POST /api/v1/orders – tạo đơn, kiểm tồn và hạn mức"

Task: "[FE] Màn hình OrderForm – nhập sản phẩm, số lượng, ghi chú"

❌ Lỗi #2: Không tách task theo stack

❌ Xấu:

Story "Tạo đơn hàng" → assign toàn bộ cho 1 người

→ Người kia không có việc, người này ôm đồm

✅ Tốt:

Story "Tạo đơn hàng" → tách thành 5–6 task

→ Dev A: BE + DB  |  Dev B: FE  |  cả 2 chạy song song

❌ Lỗi #3: Quên cập nhật board

❌ Xấu:

Task vẫn ở "To Do" nhưng đã làm xong 2 ngày

→ Team Lead không biết tiến độ thật, Sprint Review lộn xộn

✅ Tốt:

Kéo task ngay khi bắt đầu, ngay khi mở PR, ngay khi merge

❌ Lỗi #4: Bug không có thông tin tái hiện

❌ Xấu:

Bug: "Lỗi tồn kho"

✅ Tốt:

Bug: "[BUG-S5] Tồn kho âm khi 2 user đặt cùng lúc trên SKU sắp hết"

Mô tả:

- Môi trường: staging

- Bước tái hiện:

1. Mở 2 tab, cùng vào trang tạo đơn

2. Cùng thêm 10 lon (tồn thực tế: 10)

3. Cùng bấm "Xác nhận đơn" trong vòng 1 giây

- Kết quả thực tế: Cả 2 đơn đều thành công, tồn = -10

- Kết quả mong đợi: Đơn thứ 2 phải bị từ chối với lỗi tồn không đủ

- Component: Backend

- Severity: Critical

- Link PR liên quan: (nếu có)

❌ Lỗi #5: Story không có Acceptance Criteria rõ ràng

❌ Xấu:

Story: "Làm chức năng đăng nhập"

→ Dev không biết "xong" là như thế nào

✅ Tốt:

Story: "Nhân viên đăng nhập bằng email và mật khẩu"

AC1: Đăng nhập đúng → nhận access token 15 phút + refresh token 7 ngày

AC2: Sai mật khẩu → thông báo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" (không nói rõ sai cái nào)

AC3: Sai ≥ 5 lần → khoá tài khoản 30 phút

AC4: Token hết hạn → tự làm mới bằng refresh token, không logout

Tóm tắt – Bộ quy tắc 1 trang

CẤU TRÚC:

Epic → Story → Task ([BE]/[FE]/[DB]/[TEST]) → Sub-task

ĐẶT TÊN TASK:

[BE] API {method} {endpoint} – {mô tả ngắn}

[FE] Màn hình / Component {tên} – {mô tả ngắn}

[DB] Migration {mô tả thay đổi schema}

[BUG] {Mô tả lỗi rõ, kèm môi trường}

COMPONENT:

Mỗi task GẮN 1 component: Frontend / Backend / Database / Testing

PHÂN CÔNG:

1 story → 2 người làm song song (BE + FE)

Tối đa 2 task "In Progress" mỗi người

BOARD:

To Do → In Progress (khi bắt đầu)

→ In Review  (khi mở PR)

→ Done       (khi PR merge + CI xanh)

DAILY:

Mỗi sáng cập nhật board trước standup

Blocked? → gắn label + comment ngay, đừng im lặng

Áp dụng từ Sprint 1. Mọi góp ý: comment vào issue `OMS-PROCESS` trên Jira.